## List1
2017
| I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
lhůta výstavby
SO-02 přeložka NN
zařízení staveniště
demontáž mříží, zábradlí
výkopové práce
přípravné práce před založení lodžií
montáž lodžií
montáž lešení
vyřezání parapetu a osazení balkonové sestavy
montáž spádových vrstev
Hromosvod
motáž dlažeb
motáž zateplení vč. detailů
montáž zábradlí
demontáž lešení
úpravy a opravy vnitřních rozvodů ZTI, kanalizace a elektro
dokončovací práce
rekultivace pozemků
likvidace zařízení staveniště
Upozornění: Při provádění stavebních prací v období zimních měsíců a v době nepříznivých klimatických podmínek
může dojít k časovému posunu a k prodloužení doby realizace. Harmonogram je pouze orientační.
demontáž zasklení do 25.8.2017
výběr dlažeb na lodžie do 15.9.2017